Izrađeno: ZDENCI, VELJAČA 2026.

REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ZDENCI

GODIŠNJE IZVJEŠĆE

O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA

ZA 2025. GODINU

Nositelj izrade: Jedinstveni upravni odjel Općine Zdenci

Sadržaj

1.	UVOD	3

2.	PREGLED STANJA U OPĆINI ZDENCI	4

3.	IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA	7

3.1.	Status provedbe mjera	7

3.2.	Podaci o utrošenim proračunskim sredstvima	7

3.3.	Opis statusa provedbene mjere	8

3.4.	Zaključak  o ostvarenom napretku u provedbi mjera	13

# UVOD

Provedbeni program Općine Zdenci izrađen je sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj: 123/17, 151/22) te Uredbom o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj: 37/23).

Provedbeni program Zdenci za razdoblje 2025. – 2029. sadrži popis posebnih ciljeva te mjere koje će se provoditi kako bi se ostvarili ciljevi.

Općina Zdenci izrađuje Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa za razdoblje od 2025. do 2029. godine za 2025. godinu (u daljnjem tekst kao Godišnje izvješće). Provedbeni program Općine Zdenci je kratkoročni akt strateškog planiranja povezan s višegodišnjim proračunom kojeg općinski načelnik donosi u roku od 120 dana od dana stupanja na dužnost, a odnosi se na mandatno razdoblje te opisuje prioritetne mjere i aktivnosti za provedbu ciljeva iz povezanih, hijerarhijski viših akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za Općinu Zdenci. Provedbeni program čini osnovu za planiranje proračuna i provedbu mjera, aktivnosti i projekata. Tijekom pripreme proračuna provedbenih programa u obzir su uzeta proračunska sredstva dodijeljena s više razine upravljanja.

S ciljem stvaranja kvalitetnog okvira za održivi razvoj, Općina Zdenci kao jedinica lokalne samouprave, dosljedno slijedi odredbe Republike Hrvatske za uspostavu sustava strateškog planiranja koji se proteklih godina dodatno uređivao usvajanjem nekolicine zakona, propisa i strateških dokumenata koji reguliraju navedeno područje.

Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Općine Zdenci je izvješće o provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata iz kratkoročnih akata strateškog planiranja. Godišnje izvješće obuhvaća razdoblje od 01.01.2025. godine do 31.12.2025. godine.

Načelnik Općine Zdenci informaciju o izrađenom i javno objavljenom izvješću o provedbi provedbenog programa Općine dostavlja nadležnom regionalnom koordinatoru.

Tijekom 2025. godine Općina Zdenci provela je Provedbeni program sukladno mogućnostima, planiranim proračunskim sredstvima te planiranim rokovima.

# PREGLED STANJA U OPĆINI ZDENCI

Provedbeni program Općine Zdenci za razdoblje 2025. – 2029. sadrži popis posebnih ciljeva te mjere koje će se provoditi kako bi se ostvarili ciljevi te koje su povezane s odgovarajućim stavkama proračuna na kojima su planirana sredstva za provedbu.

Općina Zdenci provedbom aktivnosti i planiranih razvojnih projekata nastavlja svoj zadani smjer, a to je razvoj zajednice – Općine Zdenci i svih pripadajućih naselja kroz bitne odrednice: razvoj gospodarstva i otvaranje novih radnih mjesta, ulaganje u udruge koje su temelj društvenog – kulturnog, sportskog, civilnog života naše općine, socijalni program kroz koji će se povećati kvaliteta življenja stanovnika, ravnomjeran razvoj svih naselja te projekti – izrada projektnih dokumentacija i provedba projekata sufinanciranih nacionalnim i europskim sredstvima.

Tijekom 2025. godine Općina Zdenci provela je Provedbeni program sukladno mogućnostima, planiranim proračunskim sredstvima te planiranim rokovima.

Na relativno malom prostoru Općine raznolike prostorno – razvojne i resursne značajke pružaju veće poticaje razvoja. Povoljan zemljopisni položaj pruža dobre mogućnosti za razvoj turističkoga gospodarstva.

Najznačajniji prirodni resursi Općine Zdenci je poljoprivredno zemljište, koje se koristi za uzgoj poljoprivrednih kultura.

U ostvarenju svojih ciljeva Općina Zdenci se vodi svojom Vizijom i Misijom.

Vizija:

- učinkovita i transparentna uprava koja će pružanjem kvalitetnih i svima dostupnih javnih usluga uživati povjerenje zainteresiranih strana: stanovnika, subjekata u društvenim djelatnostima, gospodarskim subjektima, poslovnim partnerima, nevladinim organizacijama i turistima posjetiteljima Općine,

- Općina koja će svojim stanovnicima pružiti kvalitetan život visokog europskog standarda,

- Općina koja će svojim gospodarskim subjektima stvoriti pozitivno poslovno okruženje i pretpostavke za gospodarski rast i razvoj,

- moderna Općina s izgrađenom komunalnom infrastrukturom, zaposlenim stanovništvom, izgrađenim  predškolskim ustanovama, razvijenim gospodarstvom, očuvanom prirodom i suvremeno uređenom općinskom upravom,

- poželjna turistička destinacija visokog društvenog standarda, prepoznatljiva  po očuvanoj kulturnoj i povijesnoj baštini i kvalitetnim smještajnim kapacitetima,

- uspješna Općina temeljena na inovacijama i novim znanjima,

- jedna od vodećih uprava po načinu upravljanja javnim dobrima,  u racionalnom korištenju prirodnih resursa i energetskoj efikasnosti, kreator dugoročno održivog razvoja sa aktivnim sudjelovanjem građana u unapređenju i zaštiti životne sredine,

-digitalizacija, odnosno korištenje naprednih komunikacijsko-informacijskih tehnologija kako bi Općina pružila brže, jeftinije, sigurnije i kvalitetnije usluge na korist svih svojih stanovnika, kao i posjetitelja,

- pametan i održiv razvoj Općine oslanjajući se na moderne tehnologije i digitalnu transformaciju s ciljem poboljšanja kvalitete života svih njezinih stanovnika.

MISIJA:

Misija Općine Zdenci je učinkovito i odgovorno upravljanje javnim resursima efikasnim i transparentnim radom općinske uprave u skladu sa interesima i potrebama svojih građana i osiguranje uvjeta za kontinuirani gospodarski i društveni razvitak Općine, uz promicanje dobrog gospodarenja, poduzetništva, konkurentnosti i inovacija. U skladu s tim, razviti općinu Zdence sa utjecajem na cjelokupnu regiju gdje geografski pripada.

Misija je efikasno, pravodobno i transparentno izvršavanje funkcija i zadataka. Općinska uprava nastojat će svojim djelovanjem uvijek biti u službi svojih građana te im omogućiti participiranje u odlučivanju, a odgovornim upravljanjem javnim dobrima i nadasve pravodobnim, objektivnim i transparentnim informiranjem i ostalim svojim aktivnostima raditi na unapređenju kvalitete života.

Općina Zdenci će i dalje raditi na učinkovitom upravljanju javnim resursima, transparentnom provođenju razvojnih projekata i poticajnih mjera te kontinuiranom unapređenje komunalne i društvene infrastrukture u svrhu poboljšanja kvalitete života svih stanovnika, uz odgovorno korištenje prirodnih resursa i očuvanje kulturne baštine.

U Provedbenom programu Općina Zdenci detaljno je opisala razvojne mjere definirane nadređenim aktima strateškog planiranja s ciljem ostvarenja dugoročnog održivog razvoja Općine. Navedene mjere najvećim su dijelom usmjerene na realizaciju ciljeva koji se odnose na efikasnu, pravodobnu, transparentnu i rezistentnu Općinu te održivi gospodarski razvoj i poslovno okruženje.

Općina se u Provedbenom programu obvezala kontinuirano raditi na efikasnom, suvremenom, fleksibilnom i inovativnom pristupu upravljanja općinskom upravom, pri čemu će se dosljedno voditi kriterijima transparentnosti i fiskalne discipline.

Općina Donja Zdenci je tijekom izvještajnog razdoblja od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine imala zadaću kontinuirano unaprjeđivati kvalitetu života svih svojih stanovnika, te se angažirati i djelovati s ciljem ostvarenja značajnog napretka u svim područjima razvoja. Stoga je navedena osnova svakog projekta i ulaganja koji se planiraju realizirati u mandatnom razdoblju.

Tijekom izvještajnog razdoblja Općina je ulagala u razne projekte kako bi svojim stanovnicima osigurala i stvorila sredinu privlačnu za življenje.

Većina planiranih projekata za ovo razdoblje je u tijeku, a neki su provedeni. Aktivnosti  poput održavanja komunalne infrastrukture, održavanje javne rasvjete i javnih površina, ulaganja u sustav  zaštite i spašavanja provode se kontinuirano tijekom cijele godine i tijekom cijelog provedbenog razdoblja.

Od dugotrajnijih projekata za naglasiti je da je započeo  projekt Zaželi – otvori srce, pruži ruku i Zaželi – II faza Pruži ljubav te program javnih radova – održavanje javnih površina. Svrha projekta je ublažiti posljedice nezaposlenosti i doprinijeti smanjenju rizika od siromaštva  teže zapošljivih žena s nižom razinom obrazovanja, te potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika u Općini Zdenci Projekt je pokrenut 2024. godine kroz Europski socijalni fond plus, SF.3.4.11.01 Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027. Zaželi-prevencija institucionalizacije „ Zaželi III – prevencija institucionalizacije na području Općine Zdenci“ u sklopu kojeg se zapošljava 10 plus 1 pružatelja usluga na rok od 33 mjeseca za 60 pripadnika ciljane skupine. Projekt će se provoditi 36 mjeseci.

Općina je u izvještajnom razdoblju utrošila sredstva i na održavanje društvenih domova, socijalne i demografske mjere, isplatu stipendija učenicima i studentima, prijevoz srednjoškolaca te sufinanciranje udruga na području Općine i brojne druge projekte.

Kroz mandatno razdoblje želimo završiti sve planirane projekte i ukoliko se ukaže prilika prijaviti i nove projekte sve s ciljem poboljšanja života naših mještana i razvitka naše općine.

# IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

  - Status provedbe mjera

Provedbenim programom  Općine Zdenci utvrđeno je ukupno 14 mjera za unapređenje razvoja. Kao što je vidljivo iz Tablice 1., svih 14 mjera u izvještajnom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2025. godine imaju status „U TIJEKU“ odnosno provode se planiranom dinamikom.

Tablica 1. Status provedbe mjera Provedbenog programa

| Status provedbe mjere | Broj mjera |
| --- | --- |
| Provedeno | - |
| U tijeku | 14 |
| Kašnjenje | - |
| Nije pokrenuto | - |
| Odustaje se | - |
| Ukupno | 14 |

  - Podaci o utrošenim proračunskim sredstvima

Provedbenim programom je utvrđen financijski okvir kojim se omogućuje uvid u financijsku vrijednost i izvore financiranja mjera, aktivnosti i projekata za realizaciju Provedbenog programa sa detaljnom razradom financiranja i procijenjenim troškovima u mandatnom razdoblju. Prema dostupnim podacima, u izvještajnom razdoblju je za provedbu mjera (u tablici niže) iz proračuna iskorišteno ukupno 2.027.761,52 EUR.

Tablica 2. Prikaz utrošenih proračunskih sredstava

| R.br. | Naziv mjere | Procijenjeni trošak provedbene mjere u mandatu EUR | Planirani iznos za 2025. godinu EUR | Iznos utrošenih sredstava u razdoblju od 01.01. – 31.12.2025. EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Unapređenje lokalne uprave i administracije | 354.269,65 | 116.435,09 | 110.210,80 |
| 2. | Financiranje aktivnosti Jedinstvenog upravnog odjela | 586.005,88 | 166.093,00 | 134.429,10 |
| 3. | Aktivna politika zapošljavanja | 741.017,35 | 148.204,35 | 168.847,14 |
| 4. | Upravljanje općinskom imovinom | 527.272,93 | 89.945,57 | 276.370,92 |
| 5. | Civilna zaštita i vatrogastvo | 302.154,20 | 56.990,84 | 65.469,58 |
| 6. | Razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora | 103.216,76 | 13.832,72 | 44.099,82 |
| 7. | Održavanje komunalne infrastrukture | 786.016,04 | 150.451,68 | 223.727,60 |
| 8. | Ulaganja u komunalnu infrastrukturu | 455.776,56 | 103.768,48 | 238.394,61 |
| 9. | Zaštita čovjekove prirode i okoliša | 92.502,73 | 27.702,73 | 26.962,55 |
| 10. | Povećanje standarda socijalne skrbi i zdravstvene zaštite | 305.015,50 | 58.219,10 | 149.697,81 |
| 11. | Poboljšanje kvalitete kulturnog i vjerskog života | 215.206,55 | 42.641,31 | 46.583,46 |
| 12. | Poticanje sporta i rekreacije | 217.430,00 | 43.000,00 | 81.532,99 |
| 13. | Program predškolskog odgoja i obrazovanja | 567.683,29 | 115.588,17 | 141.289,18 |
| 14. | Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja | 324.507,23 | 299.136,55 | 320.145,96 |
|  | Ukupno | 5.578.074,67 | 1.432.099,59 | 2.027.761,52 |

Razlika u iznosu od 340.208,61 EUR odnosi se na Program 1019 (Upravljanje likvidnošću u iznosu 338.076,81 EUR) koji obuhvaća povrat glavnice i kamata po dozvoljenom minusu. Ova stavka predstavlja instrument financijskog poslovanja, a ne razvojnu mjeru, te stoga nije bila planirana unutar Provedbenog programa. Ostatak razlike u iznosu 2.131,76 EUR odnosi se na tehnička usklađenja i zaokruživanja pri planiranju višegodišnjih rashoda.

## Opis statusa provedbene mjere

U svrhu mjera opisanih u Provedbenom programu nastoje se realizirati opći ciljevi razvoja Općine Zdenci, definirani nadređenim aktima strateškog planiranja. Stoga je neophodno omogućiti preduvjete za realizaciju uravnoteženog općinskog razvoja temeljenog na principima održivosti u funkciji unapređenja kvalitete života stanovnika te regulacije depopulacijskih trendova.

Mjere se razrađuju po provedbenim aktivnostima (u projektima ili drugim provedbenim mehanizmima). Mjere predstavljaju ključnu poveznicu s proračunom budući da se aktivnosti i projekti financiraju u okviru proračunskih programa. Aktivnosti i projekti utvrđeni u proračunu moraju se preuzeti i u sustav strateškoga planiranja.

Tablica 3. Opis statusa provedbe mjera

| 1. Unapređenje lokalne uprave i administracije |  |
| --- | --- |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Zdenci |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u mandatu: | 354.269,65 |
| Planirani iznos za 2025. godinu | 116.435,09 |
| Utrošena sredstva u 2025. godini | 110.211,80 (94,66%)* |
| Iznos utrošenih sredstava u razdoblju od 01.01.2025.-31.12.2025. godine: | 110.211,80 |
| Status provedbe mjere: | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | Svrha ove mjere je jačanje transparentnosti, učinkovitosti i digitalizacije rada općinske uprave te osnaživanje gospodarskih, društvenih i kulturnih aspekata s pozitivnim utjecajem na razvoj cijele županije |
| Opis statusa provedbe: | Mjera se provodi prema planiranoj dinamici. Redovno se održavaju sjednice općinskog vijeća te financira rad političkih stranaka. |
| 2. Financiranje aktivnosti Jedinstvenog upravnog odjela |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Zdenci |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u mandatu: | 586.005,88 |
| Planirani iznos za 2025. godinu | 166.093,00 |
| Utrošena sredstva u 2025. godini | 134.429,10 (80,94%)* |
| Iznos utrošenih sredstava u razdoblju od 01.01.2025.-31.12.2025. godine: | 134.429,10 |
| Status provedbe mjere: | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | Svrha mjere je osiguranje redovnog rada upravnih tijela te povećanje djelotvornosti i učinkovitosti. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera je u tijeku i provodi se prema planiranom. Ova mjera primarno obuhvaća rashode za zaposlene u jedinstvenom upravnom odjelu, njihovo stručno osposobljavanje te materijalne troškove potrebne za svakodnevni rad uprave. |
| 3. Aktivna politika zapošljavanja |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Zdenci |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u mandatu: | 741.017,35 |
| Planirani iznos za 2025. godinu | 148.204,35 |
| Utrošena sredstva u 2025. godini | 168.847,14 (113,93%)* |
| Iznos utrošenih sredstava u razdoblju od 01.01.2025.-31.12.2025. godine: | 168.847,14 |
| Status provedbe mjere: | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | Ublažavanje posljedica nezaposlenosti, povećanje zapošljivosti teže zapošljivih skupina i poticanje socijalne uključenosti. Poseban naglasak je na projektu „Zaželi“ koji je usmjeren na prevenciju institucionalizacije i pomoć starijim osobama. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera se provodi iznad planirane dinamike s postotkom izvršenja od 113,93% u odnosu na izvorni plan Provedbenog programa. Do odstupanja od prvotno planiranih sredstava došlo je zbog intenziviranja aktivnosti na projektu „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ te usklađivanja s rebalansom proračuna kako bi se osigurala nesmetana isplata plaća i materijalnih prava pružatelja usluga. Svrha mjere je u potpunosti ostvarena kroz osiguranje skrbi za krajnje korisnike i poticanje zapošljavanja teže zapošljivih skupina na području Općine Zdenci |
| 4. Upravljanje općinskom imovinom |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Zdenci |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u mandatu: | 527.272,93 |
| Planirani iznos za 2025. godinu | 89.945,57 |
| Utrošena sredstva u 2025. godini | 276.370,92 (307,26%)* |
| Iznos utrošenih sredstava u razdoblju od 01.01.2025.-31.12.2025. godine: | 276.370,92 |
| Status provedbe mjere: | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | Svrha ove mjere je održavanje, obnova i opremanje pokretnina i nekretnina u vlasništvu Općine Zdenci, s ciljem podizanja funkcionalnosti i dostupnosti javnih, društvenih i upravnih objekata za lokalno stanovništvo. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera je u tijeku. Izvršeno znatno iznad plana. Do ovakvog značajnog odstupanja izvršenja došlo je zbog kapitalnih ulaganja u obnovu i opremanje objekata u vlasništvu Općine koji nisu bili u potpunosti predviđeni izvornim planom, ali su postali prioritetni tijekom godine. |
| 5. Civilna zaštita i vatrogastvo |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Zdenci |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u mandatu: | 302.154,20 |
| Planirani iznos za 2025. godinu | 56.990,84 |
| Utrošena sredstva u 2025. godini | 65.469,58 (114,88%)* |
| Iznos utrošenih sredstava u razdoblju od 01.01.2025.-31.12.2025. godine: | 65.469,58 |
| Status provedbe mjere: | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | Svrha mjere je zaštita i spašavanje ljudi, životinja, okoliša te materijalnih i kulturnih dobara u kriznim situacijama kroz tehničko i financijsko jačanje operativnih snaga. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera se provodi prema planiranom. |
| 6. Razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Zdenci |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u mandatu: | 103.216,76 |
| Planirani iznos za 2025. godinu | 13.832,72 |
| Utrošena sredstva u 2025. godini | 44.099,82 (318,81%)* |
| Iznos utrošenih sredstava u razdoblju od 01.01.2025.-31.12.2025. godine: | 44.099,82 |
| Status provedbe mjere: | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | Svrha mjere je usmjerena na jačanje i modernizaciju poljoprivredne proizvodnje te razvoj ruralnih zajednica na području Općine Zdenci |
| Opis statusa provedbe: | Mjera se provodi prema planiranom. Ključni razlog ovakvog značajnog odstupanja je proglašenje elementarne nepogode na području Općine te isplate u iznosu od 40.522,89 EUR (A100601) |
| 7. Održavanje komunalne infrastrukture |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Zdenci |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u mandatu: | 786.016,04 |
| Planirani iznos za 2025. godinu | 150.451,68 |
| Utrošena sredstva u 2025. godini | 223.727,60 (148,70%)* |
| Iznos utrošenih sredstava u razdoblju od 01.01.2025.-31.12.2025. godine: | 223.727,60 |
| Status provedbe mjere: | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | Svrha mjere ima za cilj osiguranje funkcionalnosti, sigurnosti i dugotrajne održivosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Zdenci |
| Opis statusa provedbe: | Mjera je u tijeku i provodi se prema potrebama vezanim za održavanje i uređenje komunalne infrastrukture i planiranim aktivnostima. Značajna razlika je u nabavi komunalne opreme u iznosu 67.300,00 eur. |
| 8. Ulaganja u komunalnu infrastrukturu |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Zdenci |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u mandatu: | 455.776,56 |
| Planirani iznos za 2025. godinu | 103.768,48 |
| Utrošena sredstva u 2025. godini | 238.394,61 (229,74%)* |
| Iznos utrošenih sredstava u razdoblju od 01.01.2025.-31.12.2025. godine: | 238.394,61 |
| Status provedbe mjere: | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | Svrha mjere obuhvaća rekonstrukciju, unaprjeđenje i razvoj prometne i cjelokupne komunalne infrastrukture te modernizaciju javne rasvjete radi povećanja energetske učinkovitosti i sigurnosti, kao i podizanja kvalitete života svih stanovnika Općine Zdenci. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera je u tijeku i provodi se prema potrebama vezanim za održavanje i ulaganje u komunalnu infrastrukturu. |
| 9. . Zaštita čovjekove prirode i okoliša |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Zdenci |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u mandatu: | 92.502,73 |
| Planirani iznos za 2025. godinu | 27.702,73 |
| Utrošena sredstva u 2025. godini | 26.962,55 (97,33%)* |
| Iznos utrošenih sredstava u razdoblju od 01.01.2025.-31.12.2025. godine: | 26.962,55 |
| Status provedbe mjere: | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | Svrha mjere ima za cilj osigurati visoku razinu zaštite okoliša i kvalitete života stanovništva Općine Zdenci. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera je u tijeku i provodi se prema planiranoj dinamici. |
| 10. Povećanje standarda socijalne skrbi i zdravstvene zaštite |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Zdenci |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u mandatu: | 305.015,50 |
| Planirani iznos za 2025. godinu | 58.219,10 |
| Utrošena sredstva u 2025. godini | 149.697,81 (257,13%)* |
| Iznos utrošenih sredstava u razdoblju od 01.01.2025.-31.12.2025. godine: | 149,697,81 |
| Status provedbe mjere: | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | Svrha mjere je smanjenje rizika od siromaštva i povećanje socijalne uključenosti, uz osiguranje dostupnosti primarne zdravstvene zaštite i podrške zdravstvenim uslugama na području Općine. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera je u tijeku i provodi se prema planiranoj dinamici. Najviše sredstava ove Mjere utrošeno je na subvenc. kupnje gradnje prve nekretnine za stan u iznosu od 91.560,00 EUR, dok je za ovu namjenu u Proračunu bilo osigurano 8.000,00 EUR |
| 11. Poboljšanje kvalitete kulturnog i vjerskog života |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Zdenci |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u mandatu: | 215.206,55 |
| Planirani iznos za 2025. godinu | 42.641,31 |
| Utrošena sredstva u 2025. godini | 46.583,46 (109,24%)* |
| Iznos utrošenih sredstava u razdoblju od 01.01.2025.-31.12.2025. godine: | 46.583,46 |
| Status provedbe mjere: | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | Svrha ove mjere je poticanje i unapređenje kulturnog i vjerskog života mještana Općine Zdenci, uz podršku radu kulturnih udruga, očuvanje i promociju kulturne baštine, organizaciju manifestacija te suradnju i pomoć vjerskim zajednicama radi jačanja identiteta i tradicije lokalne zajednice. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera je u tijeku i provodi se prema planiranoj dinamici. |
| 12. Poticanje sporta i rekreacije |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Zdenci |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u mandatu: | 217.430,00 |
| Planirani iznos za 2025. godinu | 43.000,00 |
| Utrošena sredstva u 2025. godini | 81.532,99 (189,61%)* |
| Iznos utrošenih sredstava u razdoblju od 01.01.2025.-31.12.2025. godine: | 81.532,99 |
| Status provedbe mjere: | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | Svrha mjere je poticanje rada sportskih udruga i klubova, ulaganje u redovan rad i infrastrukturu te uključivanje što većeg broja građana, osobito djece i mladih, u sportske i rekreativne aktivnosti. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera se provodi kontinuirano, bilježimo znatno veće izvršenje zbog aktivnosti sustava navodnjavanja nogometnog igrališta u Zdencima |
| 13. Program predškolskog odgoja i obrazovanja |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Zdenci |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u mandatu: | 567.683,29 |
| Planirani iznos za 2025. godinu | 115.588,17 |
| Utrošena sredstva u 2025. godini | 141.289,18 (122,23 %)* |
| Iznos utrošenih sredstava u razdoblju od 01.01.2025.-31.12.2025. godine: | 141.289,18 |
| Status provedbe mjere: | U tijeku/ izvršeno iznad plana |
| Svrha provedbe mjere: | Svrha ove mjere je osigurati dostupnost, kvalitetu i uključivost predškolskog odgoja i obrazovanja za svu djecu s područja općine, poticati razvoj djece u najranijoj dobi, omogućiti usklađivanje obiteljskog i poslovnog života roditelja te pridonijeti demografskom razvoju i zadržavanju mladih obitelji na području Općine Zdenci kroz stipendiranje i podršku učenicima. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera se provodi prema planiranoj dinamici. |
| 14. Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Zdenci |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere u mandatu: | 324.507,23 |
| Planirani iznos za 2025. godinu | 299.136,55 |
| Utrošena sredstva u 2025. godini | 320.145,96 (107,02%)* |
| Iznos utrošenih sredstava u razdoblju od 01.01.2025.-31.12.2025. godine: | 320.145,96 |
| Status provedbe mjere: | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | Svrha mjere usmjereni su na održavanje, planiranje i unaprjeđenje standarda stanovanja te cjelokupnog prostornog razvoja na području Općine Zdenci |
| Opis statusa provedbe: | Mjera je u tijeku, provodi se kontinuirano. |

* izvršenje proračuna za 2025. godinu

## Zaključak  o ostvarenom napretku u provedbi mjera

Općina Zdenci je tijekom izvještajnog razdoblja ostvarila napredak u provedbi mjera Provedbenog programa, uz niz specifičnih otegotnih okolnosti koje su utjecale na rad upravnih tijela Općine. Općina je nastojala ispunjavati svoje ciljeve i viziju kako bi ostvarila kontinuirano unaprjeđenje kvalitete života svojih stanovnika.

Provedba svih 14 mjera definiranih Provedbenim planom Općine Zdenci u izvještajnom se razdoblju odvijala u skladu  s planiranom dinamikom. Status svih mjera je „U TIJEKU“ budući da je ostvarenje svih mjera planirano za razdoblje od četiri godine, a ključne točke ostvarenja postignute su u planiranom roku. Općina Zdenci će i u narednom razdoblju aktivno raditi na ostvarenju mjera u skladu s planiranom dinamikom, a eventualne poteškoće i prijetnje ostvarenju planiranih mjera na adekvatan će način nastojati otkloniti u najkraćem roku.

DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA

Općina Zdenci provedbom mjera u Provedbenom programu doprinosi provedbi sljedećih ciljeva Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine:

Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

Strateški cilj 2. Obrazovani i zaposleni ljudi

Strateški cilj 3.Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom

Strateški cilj 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život

Strateški cilj 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost

Najvažniji rezultati ostvareni provedbom mjera Provedbenog programa Općine Zdenci tijekom izvještajnog razdoblja:

SC 1. KONKURENTNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO

Politike unaprjeđenja ljudskih potencijala temeljit će se na ulaganju u ljude, na učenju kroz život i za život te na uključivanju svih društvenih skupina u svijet rada. Gospodarstvo koje je produktivno, inovativno i zahvaljujući tome konkurentno gospodarstvo može se prilagoditi izazovima globalnih promjena, ali i ponuditi prilike za ostvarivanje očekivanja različitih skupina stanovništva. U natjecanju na tržištu, kvalitetom, inovacijama i učinkovitošću u proizvodnji poduzetništvo, privatni sektor i radnici stvaraju novu vrijednost, nova radna mjesta i nove prilike za sadašnje sudionike na tržištu rada, kao i za generacije koje će tek ući na tržište rada.

Mjere koje su se provodile u prvoj godini mandatnog razdoblja (2025.):

Mjera 6. Razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora

Izvršenje mjere u 2025. godini odnosilo se na poticanje poljoprivredne proizvodnje što obuhvaća potporu male vrijednosti poljopriv. za ublažavanje el.nepogode u iznosu

40.522,89 EUR (A100601), sufinanciranje udruga poljoprivrednog značaja- LAG Papuk Orahovica u iznosu 1.327,00 EUR, te subvencije poduzetništva na temelju programa i odluke u iznosu 2.249,93 EUR.

SC 2. OBRAZOVANI I ZAPOSLENI LJUDI

Strateški cilj „Obrazovani i zaposleni ljudi" u novom mandatnom razdoblju 2025. – 2029. predstavlja kontinuitet ulaganja u ljudske potencijale kao ključni faktor razvoja Općine Zdenci. Fokus je stavljen na osnaživanje tržišta rada kroz aktivne mjere zapošljavanja te na osiguranje visokog standarda odgoja i obrazovanja za svu djecu i mlade s područja Općine.

Mjere koje su se provodile u prvoj godini mandatnog razdoblja (2025.):

Mjera 3. Aktivna politika zapošljavanja (program 1013)

U 2025. godini započeta je provedba mjera usmjerenih na povećanje zapošljivosti ranjivih skupina i pružanje socijalnih usluga u zajednici.

Tijekom 2025. godine, za aktivnosti zapošljavanja utrošeno je ukupno 168.847,14 EUR. Najveći dio sredstava odnosi se na projekt Zaželi 161.826,00 EUR dok je za program Javnih radova utrošeno 9.156,75 EUR.

Obrazloženje odstupanja: Iako je prvotni plan iznosio 148.204,35 EUR, stvarna potreba za  kontinuiteta usluge i usklađivanje s odobrenim sredstvima iz EU fondova rezultiralo je većim izvršenjem. Ova razlika pokrivena je rebalansom proračuna, čime je omogućena puna realizacija planiranih socijalnih i radnih ciljeva u prvoj godini novog mandatnog razdoblja.

Mjera 13. Ulaganje u odgoj i obrazovanje

Kao  jedan od prioriteta novog mandatnog razdoblja, u 2025. godini intenzivirana su ulaganja u sustav obrazovanja kako bi se smanjili troškovi života obitelji s djecom. Provedba Mjere 13. Ulaganje u odgoj i obrazovanje predstavlja izravan doprinos ostvarenju SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi, jer se njome osiguravaju temelji za razvoj ljudskih potencijala Općine Zdenci od najranije dobi.

Sredstva utrošena u 2025. godini (ukupno 141.289,18 EUR) ciljano su usmjerena na tri razine koje izravno koreliraju s ciljevima zapošljivosti i obrazovanja.

Omogućavanjem rada vrtića roditeljima se olakšava usklađivanje obiteljskog i poslovnog života, što izravno potiče veću zaposlenost, posebno žena na području općine. Tijekom 2025. godine za rad vrtića utrošeno je 119.910,17 EUR.

Sufinanciranjem radnih materijala i prijevoza učenika (3.909,02 EUR), Općina osigurava jednake startne pozicije za svu djecu, sprječavajući rano napuštanje školovanja i potičući stjecanje kvalifikacija potrebnih na tržištu rada.

Kroz sustav stipendiranja (7.200,00 EUR), Općina izravno stvara bazu visokoobrazovanih mladih ljudi.

Općina Zdenci je tijekom godine za sufinanciranje jaslica i vrtića izdvojila 7.290,00 EUR.

Na ovaj način, Mjera 13 ne predstavlja samo trošak u proračunu, već ključnu investiciju u SC 2, kojom se osigurava da stanovništvo Općine Zdenci postane konkurentnije, stručnije i bolje pripremljeno za izazove modernog tržišta rada, što je i primarni cilj ovog strateškog pravca za novo mandatno razdoblje.

SC 3. UČINKOVITO I DJELOTVORNO PRAVOSUĐE, JAVNA UPRAVA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM

Suština SC 3. usmjerena je na smanjenje birokracije, borbu protiv korupcije i digitalizaciju sustava kako bi država radila efikasnije uz manje troškove.

Mjere koje su se provodile u prvoj godini mandatnog razdoblja (2025.):

Mjera 1. Unapređenje lokalne uprave i administracije (Program 1001 i 1018)

Ostvarenje SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom izravno ovisi o snazi i stabilnosti lokalne administracije. Provedbom Mjere 1 u iznosu od 110.211,80 EUR, Općina Zdenci je u 2025. godini osigurala:

1. Transparentno upravljanje: Redovito održavanje sjednica i rad predstavničkog tijela omogućili su zakonito donošenje svih proračunskih i strateških akata.

2. Digitalizaciju i modernizaciju: Dio sredstava usmjeren je na poboljšanje administrativnih procesa, čime se skraćuje vrijeme potrebno za pružanje usluga mještanima.

3. Odgovorno upravljanje resursima: Snažna uprava jamči kvalitetno upravljanje imovinom u vlasništvu Općine, što je izravno povezano s nacionalnim ciljem učinkovite javne uprave.

Ovakvim pristupom u prvoj godini mandata stvoren je čvrst institucionalni okvir za zakonito, brzo i ekonomično djelovanje općinske vlasti.

Ukupno financijsko izvršenje za ovu mjeru u 2025. godini iznosi 110.211,80 EUR.

Financijski pregled po programima: Program 1001: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkih i izvršnih tijela, ukupno izvršeno u 2025. iznosi  88.264,54 EUR.

Ovaj iznos obuhvaća sredstva utrošena na redovan rad Općinskog vijeća i načelnika.

Sredstva su bila usmjerena na naknade članovima predstavničkog tijela i povjerenstava, rad ureda načelnika te financiranje političkih stranaka zastupljenih u vijeću.

Izvršenjem ovog programa osiguran je kontinuitet u donošenju ključnih općinskih akata i javnost rada uprave.

Iz Programa1018; Opći poslovi i administracija (u dijelu koji se odnosi na Mjeru 1) ukupno je izvršeno 21.947,26 EUR. Ova sredstva utrošena su za administrativnu potporu radu općinskih tijela i jačanje kapaciteta lokalne uprave.

Iznos pokriva materijalne troškove poslovanja, promidžbu, informiranje te nužne tehničke preduvjete za rad administracije.

Mjera 2. Financiranje aktivnosti Jedinstvenog upravnog odjela (Program 1002)

Mjera 2 izravno doprinosi ostvarenju SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom kroz osiguranje stabilnih ljudskih i tehničkih kapaciteta lokalne samouprave.

Provedba Mjere 2 u izvještajnom razdoblju iznosi 134.429,10 EUR, što predstavlja 80,94 % planiranih sredstava. Ova mjera primarno obuhvaća rashode za zaposlene u jedinstvenom upravnom odjelu, njihovo stručno osposobljavanje te materijalne troškove potrebne za svakodnevni rad uprave. Uz rashode za zaposlene, utrošeno je 7.993,75 EUR u računalne programe

Razlika između planiranog i ostvarenog iznosa (cca 19%) rezultat je racionalizacije materijalnih rashoda poslovanja te činjenice da su određena sredstva za stručno usavršavanje i dodatne materijalne troškove korištena sukladno stvarnim potrebama tijekom godine, bez narušavanja kvalitete pružanja usluga. Osigurana je puna funkcionalnost općinske uprave kao servisa građanima, uz održavanje visokog standarda stručnosti i operativnosti u provođenju zakonskih obveza Općine Zdenci.

Mjera 4. Upravljanje općinskom imovinom (Program 1014)

Ova mjera izravno pridonosi SC 3. UČINKOVITO I DJELOTVORNO PRAVOSUĐE, JAVNA UPRAVA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM. Aktivnim pristupom investicijskom održavanju, Općina Zdenci pretvara zapuštene ili dotrajale objekte u korisnu javnu imovinu. Time se podiže ukupna vrijednost imovine općine i osigurava njezino dugoročno održivo korištenje, što je u skladu s nacionalnim ciljem učinkovite i transparentne javne uprave koja odgovorno gospodari resursima.

Ulaganjem od 276.370,92 EUR u 2025. godini (izvršenje od 307,26%) postignuto je sljedeće:

- temeljitom obnovom objekata spriječena je njihova devastacija i osigurana dugoročna isplativost upravljanja državnom/općinskom imovinom.

- Sva utrošena sredstva usmjerena su na objekte koji služe lokalnoj zajednici, što je u skladu s nacionalnim smjernicama o pametnom upravljanju imovinom radi unaprjeđenja javnih usluga.

Sredstva ove Mjere utrošena su na održavanje objekata za redovno korištenje  u iznosu 36.567,72 EUR, održavanje održavanja postrojenja i opreme u iznosu 6.851,12 EUR, održavanja općinske zgrade u iznosu 9.463,24 EUR, opremanje opremom zgrade u iznosu 12.760,82 EUR te investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Općine u iznosu 210.453,59 što je znatno odstupanje od planirano odnosno izvršenje je za 268,60% veće od planiranog (78.453,59 EUR).

Mjera 5. Civilna zaštita i vatrogastvo (Program 1005)

Učinkovita javna uprava podrazumijeva i sposobnost brze reakcije na ugroze, čime se štiti državna i privatna imovina.

Mjera je usklađena s ciljevima jačanja sustava sigurnosti i otpornosti zajednice na katastrofe, što je preduvjet za stabilno funkcioniranje svih ostalih javnih politika.

Glavna razlika u izvršenju programa 1005 proizlazi iz odnosa redovnog financiranja operativnih snaga (DVD i HGSS) i pojačanog ulaganja u opremanje (K101262) te plansku dokumentaciju (A101261). Dok su transferi za redovan rad (A101258-A101260) bili stabilni, indeks od 114,88% rezultat je dodatnog ulaganja u nabavu tehničke opreme za Stožer civilne zaštite i ažuriranje planskih dokumenata, što je bilo nužno za podizanje razine pripravnosti sustava sukladno ciljevima SC 3.

Mjera 14. Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja (Program 1017)

Prostorno uređenje se ne promatra samo kao gradnja, već kao strateško upravljanje prostorom koji je najvrjednija imovina Općine. Izrada planske dokumentacije (Program 1016) predstavlja temelj za zakonito, transparentno i učinkovito raspolaganje tim resursom. Kroz prostorno-plansku dokumentaciju, Općina osigurava javnu dostupnost informacija o namjeni prostora, što je izravan doprinos cilju transparentne javne uprave.

U 2025. godini kroz programe 1016 i 1017 fokus je bio na tri ključna stupa:

Uspješno je utrošeno 312.080,33 EUR za izgradnju digitalne infrastrukture, do čega  282.636,55 EUR odlazi na elektromagnetske frekvencije – razvoj širokopojasnog interneta.

Visoki postotak izvršenja kod ključnih infrastrukturnih zahvata dokazuje sposobnost općinske uprave u vođenju kompleksnih investicija koje izravno poboljšavaju uvjete stanovanja i učinkovitost upravljanja resursima.

U potpunosti je realizirana izrada prostorno-planske dokumentacije (5.500,00 EUR), čime je osiguran pravni okvir za razvoj naselja.

Provedeno je estetsko uređenje naselja s naglaskom na blagdansku dekoraciju, čime se podiže vizualna kvaliteta života mještana.

STRATEŠKI CILJ 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život

Ovaj cilj obuhvaća širok spektar društvenih djelatnosti kojima Općina nastoji stvoriti okruženje za zadovoljnog i zdravog pojedinca. Fokus je na:

- Socijalnoj sigurnosti: Pružanje potpore socijalno ugroženim skupinama, umirovljenicima i obiteljima.

- Demografiji i mladima: Poticanje ostanka mladih obitelji kroz naknade za novorođenčad, sufinanciranje vrtića i školstva.

- Sportu i kulturi: Razvoj sportske infrastrukture i podrška radu udruga koje obogaćuju društveni život zajednice.

- Zdravstvenoj zaštiti: Osiguranje dostupnosti osnovnih zdravstvenih i preventivnih usluga u ruralnom području.

- Suština cilja: Smanjiti socijalnu nejednakost i omogućiti svim generacijama (od najmlađih do najstarijih) sadržajan i siguran život na području Općine Zdenci.

Mjere koje su se provodile u prvoj godini mandatnog razdoblja (2025.):

Mjera 10. Povećanje standarda socijalne skrbi i zdravstvene zaštite (Programa 1007)

Ova mjera izravno pridonosi nacionalnim i lokalnim ciljevima kroz:

- Osiguravanje osnovnih životnih uvjeta (ogrjev, stanovanje) za najugroženije.

- Kroz pronatalitetne naknade potiče se ostanak mladih obitelji.

- Sufinanciranje specijalističke zaštite i prijevoza putnika smanjuje izolaciju ruralnog područja.

Općina Zdenci je tijekom 2025. godine provodila sve planirane aktivnosti. Najviše sredstava ove Mjere utrošeno je na  subvenc. kupnje gradnje prve nekretnine za stan u iznosu od 91.560,00 EUR, dok je za ovu namjenu u Proračunu bilo osigurano 8.000,00 EUR, što je najveća pojedinačna investicija u ljude, kojom je izravno pomognuto mladim obiteljima pri rješavanju stambenog pitanja na području Općine Zdenci. Ostale aktivnosti koje su se uspješno provodile su nabava ogrijeva za socijalno ugrožene kategorije stanovništva, darovi za socijalne slučajeve, invalide i bolesne, sufinanciranje cijene odvoza smeća mještanima s područja Općine,  jednokratna potpora za rođeno dijete, Crveni križ Orahovica, božićni darovi za djecu, sufinanc.cijene linijskog prijevoza putnika, i dr.

Mjera 11. Poboljšanje kvalitete kulturnog i vjerskog života (Program 1011)

Mjera 11. je ključni element društvenog života općine. Ona doprinosi SC 5 na sljedeće načine:

- sudjelovanjem u radu udruga (KUD, Matica slovačka) i posjećivanjem manifestacija, mještani izlaze iz izolacije, druže se i jačaju osjećaj pripadnosti zajednici, što izravno utječe na mentalno zdravlje i kvalitetu života.

- Mnogi članovi udruga su osobe starije životne dobi. Kroz rad udruga (Rukotvorine, KUD) oni ostaju društveno aktivni, što je jedan od glavnih stupova SC 5.

- Vjerska i kulturna baština pružaju osjećaj stabilnosti i tradicije, što u ruralnim sredinama poput Zdenaca čini temelj "kvalitetnog života".

- Manifestacije poput Adventa ili Dana Općine okupljaju sve generacije, od djece (predstave) do najstarijih, čime se stvara zdrava i aktivna lokalna sredina.

Općina Zdenci je tijekom 2025. godine provodila sve planirane aktivnosti. Za pokrivanje medijskog prostora Općine utrošeno je 15.940,00 EUR. KUD-u „Zdenac“ Zdenci dodijeljeno je 6.000,00 EUR, dok je za ostale kulturne manifestacije utrošeno 14.534,79 EUR. Za sufinanciranje udruga iz Domovinskog rata utrošeno je ukupno 5.860,43 EUR. Za rad socijalno-humanitarnih udruga izdvojeno je 5.260,88 EUR. Organizacija dočeka Nove godine iznosi 4.986,56 EUR. Planirane aktivnosti ove Mjere su i provedene tijekom godine u cijelosti.

Mjera 12. Poticanje sporta i rekreacije (Programa 1009)

Ova Mjera doprinosi SC 5 na sljedeće načine:

- Osiguravanjem uvjeta za sport (igrališta, klubovi), Općina izravno potiče građane na kretanje, što je temelj "Zdravog života" iz SC 5.

- Kroz Školu nogometa djeci se nudi strukturirano slobodno vrijeme, čime se sprječava socijalna isključenost i potiču zdrave navike od najranije dobi.

- Lokalni klubovi (NK Sloga, RK Linjak i dr.) su središta društvenog života, čime se jača "Kvalitetan život" kroz druženje i natjecateljski duh.

Općina Zdenci je tijekom godine provodila sve planirane aktivnosti, a značajno povećanje sredstava u izvršenju Proračuna odnosi se na sustav navodnjavanja igrališta u Zdencima koji je izvršen u iznosu 40.837,45 EUR u odnosu na plan proračuna 2.660,00 EUR. Stoga je i izvršenje proračuna u ovoj mjeri znatno veće od plana.

Strateški cilj 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost (Program 1004)

Ovaj strateški cilj doprinosi aktivnostima smanjenja zagađenja i usporavanju globalnog zagrijavanja, većim korištenjem vlastite energije iz sunca i vjetra (manje ovisimo o uvozu plina i nafte), čišći zrak i voda znače manje bolesti uzrokovanih zagađenjem te nova "zelena" radna mjesta i potiču inovacije u industriji. Kroz energetsku učinkovitost (npr. bolja izolacija kuća) dugoročno se smanjuju troškovi za struju i grijanje.

Mjere koje su se provodile u prvoj godini mandatnog razdoblja (2025.):

Mjera 7. Održavanje komunalne infrastrukture (Program 1003)

Ova mjera doprinosi Strateškom cilju 8 tako što osigurava da komunalni sustav ne bude samo funkcionalan, već i ekološki održiv, čime se čuvaju resursi za buduće generacije i smanjuje negativan utjecaj na klimu.

Tijekom godine provodile su se redovne aktivnosti od kojih izdvajamo najznačajnije kao što su  Stručno i tehničko osoblje – komunalni pogone u  iznosu od 45.352,90 eura, a obuhvaćaju rashode za plaće komunalnog radnika i troškove za zaposlene, kao i zaštitnu odjeću i obuću, te troškove prijevoza javnih radova. Održavanje javne rasvjete – izvršeno je u iznosu od 34.181,32 eura obuhvaćaju rashode za javnu rasvjetu i održavanje javne rasvjete. Deratizacija i dezinsekcija – izvršena je u iznosu od 11.744,41 eura obuhvaćaju rashode za obavljanje deratizacije i dezinsekcije na području Općine Zdenci. Održavanje i uređenje javnih površina – izvršenje je u iznosu od 37.266,42 eura, a obuhvaća rashode za održavanje javnih površina (motorni benzin, sitan inventar, analizu vode, naknadu za uređenje voda, održavanje javnih površina, uklanjanje dotrajalog drveća). Veterinarsko-higijeničarske usluge izvršene su u iznosu od 3.569,75 eura te obuhvaćaju rashode za podmirenje troškova higijeničarske službe. Sanacija poljskih puteva – izvršenje je u iznosu od 19.842,22 eura te obuhvaća rashode za redovno održavanje poljskih puteva.

Aktivnost K100306 Nabava opreme za uređenje javnih zelenih površina - planirana sredstva u iznosu od 3.000,00 eura, a izvršena su u iznosu 67.300,00 eur - obuhvaćaju rashode za nabavu opreme za komunalnu službu. Ova aktivnost bilježi najveći rast u Mjeri 7.i glavni razlog većeg izvršenja od 148,70% od planiranog iznosa u proračunu programa 1003.

Mjera 8. Ulaganja u komunalnu infrastrukturu (Program 1004)

Mjera 8 doprinosi SC 8 tako što modernizira općinu kroz "zelena" rješenja (LED, kanalizacija, očuvanje zelenila), čime Zdenci postaju energetski učinkovitiji i ekološki čišći prostor za život.

Tijekom godine provodile su se redovne aktivnosti, a od značajnijih izdvajamo izgradnju javne rasvjete u iznosu 7.504,56 eur, a obuhvaćaju nabavu i postavljanje solarne javne rasvjete uz stazu prema groblju Zdenci.

Izgradnja kanalizacije izvršena je u iznosu od 92.101,77 eura, a obuhvaća sufinanciranje izgradnje kanalizacije.

Izgradnja objekata za mlade i predškolski odgoj izvršeno je u iznosu od 38.902,64 eura, a obuhvaća troškove izgradnje objekata za mlade i predškolski odgoj.

Stavka Prometnice, pločnici, trgovi, mostovi, pješački prijelazi, šetnice i dr. stavka proračuna izvršena je u iznosu od 96.844,46 eura. Značajno veće izvršenje ove mjere u odnosu na plan od 229,74% najvećim dijelom je zbog znatno većeg izvršenja izgradnje kanalizacije i rekonstrukcije cesta, izgradnju staza, mostova i trgova na području općine Zdenci od planiranog.

Mjera 9. Zaštita čovjekove prirode i okoliša (Program 1015)

Mjera 9. doprinosi SC 8 tako što uklanja postojeće zagađenje, čuva pitku vodu kao strateški resurs i potiče građane na ekološki odgovornije ponašanje.

Sve provedene aktivnosti Mjere 9 provedene su sukladno planiranom proračunom, odnosno poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada izvršena je u iznosu od 5.043,40,00 eura. Snimanje sustava vodoopskrbe izvršeno je u iznosu od 8.984,40 eura.

Hidraulička analiza postojećeg stanja vodoopskrbnog sustava izvršeno je u iznosu od 6.449,11 eura. Sufinanciranje nabave kamiona za sakupljanje otpada izvršeno je iznosu od 6.485,64 eura.

KLASA: 041-01/26-01/01

URBROJ: 2189-15-26-02-02

U Zdencima, 9. veljače 2026.

Općinski načelnik:

Tomislav Durmić